附件2：

广东省“广东省教育资源公共服务平台专题数字教学资源应用试点和示范推广实施方案

为有效、有序地推进广东省教育资源公共服务平台（以下简称为“资源公共服务平台”，网址：http://zy.gdedu.gov.cn）专题数字教学资源应用试点和示范推广，落实“十三五”国家、省教育信息化工作部署和广东省教育综合改革重点推进事项的关于大力推进教育信息化和开展“互联网+”教育教学改革实验的要求等，探索我省名优数字资源公共服务机制，深化信息技术与教育教学的深度融合，现制定《广东省教育资源公共服务平台专题数字教学资源应用试点和示范推广项目实施方案》（以下简称《试点实施方案》）。

- 指导思想与工作目标

教育资源公共服务平台的服务功能包括：一是以教师、学生、家长为服务对象的一个网络化社交。二是帮助教师尽快提高信息技术应用能力，主动推送资源帮助教师依托空间快捷地获取合适的资源，简易的开发工具帮助教师提高自主开发教学资源的能力。三是服务学生利用信息技术开展自主、探究、合作的个性化学习。四提供数据管理，对教师的教学活动及信息技术应用水平评价；对学生的学习进展进行统计数据分析；为学校或区域教育行政主管部门组织网上教学活动提供技术条件支撑。五是具有汇聚优质资源和能力，起到“资源超市”的作用，为各类资源提供者提供高效的资源交易服务，为各级政府和学校采购资源、应用和服务提供支持，使教师和学生有更丰富的优质资源可用。

1.指导思想。按照国家、省确定的教育信息化战略目标和发展任务，坚持育人为本、以点带面，以促进教育改革和发展为出发点，以教师网络学习空间建设与应用为核心，全面推进教育信息化进入教育教学主阵地，形成以国家、省公共服务平台为引导，地市和县平台接收资源就近服务，以学校应用为主体，社会各方共建共享为支撑的教育资源建设和应用新格局，充分发挥教育信息化在促进教育公平，提高教育质量的支撑和引领作用。

2.工作目标。各地区全面推进“资源班班通”和“空间人人通”，重点在建立健全教育信息化管理体制和服务支撑机制，形成教育资源公共服务体系；发挥社会各方力量，最大限度汇聚社会优质教育资源；研究探索教育资源投入与购买服务支付机制，不断完善“国家、省、地市、县区、学校五级建设和服务学校的教师、学生、家长一级应用”的优质教育资源共建共享与服务机制，推动教育信息化在试点地区的普及发展；践行刘延东副总理提出的“双重革命”和“三个转变”（即：“信息技术的深度应用，迫切要求教与学的‘双重革命’，加快从以教为中心向以学为中心转变，从知识传授为主向能力培养为主转变，从课堂学习为主向多种学习方式转变”）等方面形成网络条件下新型的教学方法、模式和典型案例，促进学生的全面发展，实现不同层次的学校、教师、学生之间进行学习交流和推广，推进教育均衡，提高教育质量；探索资源应用的有效机制。各试点地区要完善资源应用的师生表彰奖励政策。培养教师利用信息技术开展学情分析与个性化教学的能力，增强教师在信息化环境下创新教育教学的能力，使信息化教学真正成为教师教学活动的常态。

- 实施原则

1.统筹部署，分类指导。试点地区应统筹考虑本地不同经济社会和教育发展水平地区、不同类型和层次的学校，兼顾区域内边远地区和薄弱学校的实际情况。根据公共服务平台提供的资源和应用服务，针对各教育领域的不同特点和需求，因地制宜，分类指导，扎实推进。

2.需求导向，注重应用。以实际育人需求为导向，立足于为各级各类教育改革与发展提供有力支撑，通过信息技术在教育教学、教育管理和服务等方面的创新性应用，充分发挥教育信息化在解决各级各类教育实际问题，特别是人民群众关心的热点难点问题中的作用。

3.协同创新，特色发展。充分发挥政府、教育部门、学校、企业和社会力量各自的优势和作用，鼓励试点地区从自身实际出发，主动开展多方合作，鼓励跨地区、跨学校对接与联合，鼓励利用社会优质资源。充分发挥地方、学校和师生的积极性、创造性，在政策、体制和机制以及应用模式等方面进行大胆探索，实现有特色的发展。

4.辐射带动，全面推进。充分发挥试点地区的辐射带动作用，及时总结和推广试点学校的典型案例和成功经验，全面加快教育信息化进程。

- 组织管理

1．省教育技术中心组织试点的实施，审批各试点地区制定的实施方案，制定试点评估验收标准，提供应用培训和支持服务，组织经验交流、示范推广，进行评估验收、表彰等。

2．各地市建立跨部门协调推进机制，负责本地区试点的指导管理，指导市内试点地区开展试点工作，做好应用培训、支持服务、经验交流、示范推广等工作。

3．试点县（市、区）是具体落实试点工作的主要组织单位，具体组织工作包括：一是形成跨部门协调推进机制，如信息部门牵头推进试点工作，不断扩大试点学校数，落实提供技术服务和资源、数据应用服务；协调教师继续教育中心将试点的培训工作纳入教师培训总体计划，协助组织开展专项资源应用培训工作；协调教研室落实相关学科教研员就专项资源试点应用，组建区域指导队伍，组织开展本地常规教研活动或组织不同区域教师开展协作教研活动，帮助提高教研效率和效果，并及时总结经验和发现优秀应用典型，实现交流学习、优势互补、共同提高。

4. 试点学校具体负责本校的组织实施，由校领导统一领导，组建校内试点应用指导队伍，各项工作具体落实到人，定期考核工作成果，共享示范课例和教学成果，将试点工作纳入教师的绩效考评，以点带面，从部分年级扩展到所有年级，从部分学科扩展到所有学科，稳步推进，最终实现全校的常态化应用。

5．有关资源提供单位配合各县（市、区）做好操作培训及资源教学应用等服务性工作。

- 试点内容

围绕省资源公共服务平台2016年首批省试点项目，各项目试点内容如下：

（一）平台学科资源及人人通云教学平台应用试点

1.推进地市、县（区）平台与省资源公共服务平台的互联互通。各地以同构、映射或异构三种模式推进全网融通。

2.推进资源分级建设与应用。明确省、市、县与学校资源建设的界别，有效整合力量，实现各级协同，形成整体推进与特色发展的有序格局。其中：

（1）省平台一方面对接国家教育资源公共服务平台，第二方面汇聚名师、名校力量，重点整合基础资源、名师资源、精品资源和各类第三方应用，并推送至地市和县（区）平台。

（2）地市级平台采取因地制宜建设特色资源，实现特色发展。

（3）县与学校以应用免费资源或购买资源与数据服务为主。

3.教师空间建设。依托资源公共服务平台推进名师、名校长工作室主持人建设网络空间和全体教师特色专题个人空间。其中：地市推进市级名师、名校长工作室主持人建设网络空间；县（市、区）推进县（市、区）级名师、名校长工作室主持人建设网络空间；组织学校全体教师依托资源公共服务平台建设特色专题个人空间，实现师生教学互动，推动家长参与，开展家校沟通。

3.推进云平台教学等工具应用。依托人人通云教学平台、“教学助手”等的学科资源授课板块、大数据分析系统，建设“人人皆学、处处能学、时时可学”的移动学习新模式，实现信息技术与学科教学的深度融合。

（二）“人教数字教材及配套资源”应用试点

1．利用人教数字教材及配套资源开展数字教材有效应用模式及对教与学方式转变的应用研究。

2．探索数字教材应用普及的管理办法，完善工作机制，形成对全省各区域、学校数字教材应用普及有参考、借鉴意义的实施经验。

3．有条件的学校或班级，可结合电子书包开展数字教材多种形式的应用探索。如：翻转课堂、同课异构、微课、自适应学习等全新教学模式尝试，以探索出符合区域实际的新教学方式。

（三）“互联网＋儿童文学阅读”资源应用试点

1．结合“一起阅读平台”探索以阅读文化推动书香校园文化构建，以教师、学生和家庭阅读行为和效果评测数据，推动形成科学的数字书香校园评价体系。

2．结合平台探索以“课内外阅读和写作”为抓手的语文教师的课堂语文教育教学能力提升和基于社会主义核心价值观的优秀课外儿童文学读物的阅读指导能力提升体系。

3．围绕平台学生的课外阅读流程（“读什么书”、“如何读书”、“读书评价”、“读书效果评测”、“阅读分享”）等，推动学生阅读习惯养成和家校共读，促进学生写作和多形式创意阅读理解分享。

4.结合平台“阅读活动”，完成师生各级各类阅读比赛活动的组织、家校阅读互动和成果交流。

5.结合平台探索以校园阅读推动书香家庭阅读。

（四）“互联网+科学教育”资源应用试点

1．结合“爱科学”平台资源，开展虚拟仿真实验资源教学应用，探索“互联网+科学教育”的新型教学模式。形成以“科学探究”为核心的研究性、探究式、家校协同等多种科学教育教学方法体系。

2．共建共享“地方+校本”的优质科学教育资源。各试点学校结合学校及所在地区的优势和特色，补充具有地方和校本特色的科学教育资源，通过共建共享的形式完善科学教育资源体系。

3．探索“双创”人才培养方法与途径。有条件的试点学校，可以积极构建“互联网+科学教育”的双创教育公众平台，建设创客教育基地和“双创”人才培养基地。通过课堂案例的分享、科普活动的推介、科学竞赛的组织，培养一批乐于尝试新技术和善于培养“双创人才”的骨干教师，培养一批具备“双创”能力的中小学生，并总结形成骨干教师和“双创人才”培养的途径和方法。

- 完善保障，形成多元化投入支持机制

根据《教育部关于印发<教育信息化“十三五”规划>的通知》（教技[2016]2号）关于各地要切实落实国家关于生均公用经费可用于购买信息化资源和服务的政策，优化经费支出结构。要明确教育信息化经费在当地生均公用经费、教育附加费中的支出比例等内容的精神，形成教育信息化经费投入保障机制。

- 试点进度安排

试点计划分2年完成。具体安排如下：

1.试点准备阶段（2016年9月底前）

（1）形成工作机制。试点地区要明确一名教育行政领导负责试点工作，明确推动试点工作的责任单位，明确试点工作联系人，形成试点组织管理工作机制。

（2）制定实施方案。各试点地区和单位应根据《试点实施方案》要求和本地实际，制定本地试点实施方案。内容包括：选择试点内容；明确具体预期目标；因地制宜，有针对性地开展试点。

（3）落实试点经费。试点地区应通过多种途径，确保对应用试点的经费支持。

（4）完成试点地区和学校的技术准备工作。试点地区要完成试点学校宽带网络接入、多媒体教学设备配备工作；拟定教师专项资源应用培训工作计划；组建试点应用指导队伍。

2.试点应用培训及推广阶段（2016年9-11月）

（1）完成平台应用培训。按照各试点项目的《应用操作指南》，试点地区进行平台规模化应用培训。

（2）推动常态化应用。通过多种方式，鼓励和推动教师在日常的教学活动中使用教师空间，引导帮助教师逐步将教学资源应用常态化。

（3）探索学生和家长应用。由教师指导学生进行学习，引导家长参与学生学习，进一步探索家校合作、师生互动的学习模式。

（4）加强指导。试点地区的应用指导队伍在有关资源提供单位的配合下，要对试点学校进行应用指导，解决试点学校在实际中遇到的问题，提炼优秀应用典型，及时收集和整理有关资料，形成阶段性成果。

3.试点全面应用阶段（2016年12月-2017年8月）

按照试点的安排，定期进行研究和交流，扩大试点学校数，不断提升试点地区和学校信息技术与教育教学深度融合的水平，形成典型案例和典型经验。

4.试点阶段总结阶段（2017年9月-2017年10月）

做好阶段经验总结。各试点地区总结在试点实施过程中的阶段经验，报送试点阶段总结报告。试点领导小组将制定试点评估验收标准，组织各试点地区进行自评，并会同各省级电化教育机构，组织专家组对试点地区进行抽查和评估，根据检查评估结果及时对试点地区的工作方案进行动态指导，并针对试点中出现的问题，进一步完善公共服务平台及相关工作机制，为公共服务平台提出改进意见和建议。

5.试点深入应用阶段（2017年11月-2018年4月）

进一步扩大试点学校数，不断提升试点地区和学校信息技术与教育教学深度融合的水平，推广典型案例和典型经验。

6.试点评估验收（2018年5月-2018年10月）

试点评估验收。试点领导小组组织专家对试点地区进行终期评估和验收，总结试点系列成果，对试点地区进行表彰。

- 示范推广

1．省将通过公共服务平台，收集各地、各校的教师、学生，甚至家长的应用数据，并每月定期发布应用报告。

2．公共服务平台将设立“试点专栏”，集中展示各地试点进展情况，宣传推广典型应用案例和成功经验，开通社区进行工作交流。各试点地区要及时总结试点进展情况和试点中出现的新思路、新模式、好做法、好经验，发掘应用过程中的典型案例，通过平台“试点专栏”进行发布推广，并使用“试点专栏”相关功能做好试点工作交流，引领本地区乃至全省教育信息化的科学发展。

3．每年定期召开试点现场交流会，介绍各地试点进展情况，推广先进应用经验，推动不同试点地区的交流。各县（市、区）要组织召开试点地区的现场会及试点学校间的经验交流会和有关主题教学应用比赛，展示试点学校的应用成果，开展示范应用的交流及推广，促进试点学校的创新应用，提高公共服务平台应用的效率和质量，推进当地公共服务平台的建设与应用。

八、工作要求

1.各试点地区教育行政部门领导要高度重视试点工作，充分认识试点是公共服务平台规模化应用的先导性工程，对促进公共服务平台规模化和创新性应用、全面加快教育信息化进程具有重要意义。在思想落实、组织落实、保障条件落实、试点工作落实等方面真抓实干。反对和避免有名无实，只申报不干事。

2.加强试点工作的信息成果交流与沟通。各试点单位通知各试点学校加入“研修社区”中的“专题社区”中的相应专题试点栏目，每个地区和学校每月发布有关试点活动信息和成果资源，加强各地工作交流，取长补短。